## Sheet1
Task | Department | Start | End | Completion
TSK M | IT | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 0
TSK N | MKT | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 0
TSK L | ENG | 2022-03-10 | 2022-03-13 | 0
TSK K | PROD | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 0
TSK J | PROD | 2022-03-04 | 2022-03-17 | 0
TSK I | FIN | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 1
TSK H | MKT | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 0.4
TSK G | FIN | 2022-02-27 | 2022-03-03 | 0.7
TSK F | MKT | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 1
TSK E | ENG | 2022-02-23 | 2022-03-09 | 0.5
TSK D | FIN | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 1
TSK C | IT | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 0.9
TSK B | MKT | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 1
TSK A | MKT | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 1